## Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT
Projet |  | Application de réservation en ligne | [5 empty] | Avancement global | Tâches en retard | Prochain jalon
Client |  | Studio Pilates Bellecour
Début de l'affichage |  | 2026-08-03 | [5 empty] | Fin prévue | Durée (jours ouvrés) | Barre claire : à faire · barre verte foncée : réalisé · barre rouge : en retard · barre sombre : phase · case orange : jalon · colonne jaune : semaine en cours.
Aujourd'hui
N° | Tâche | Responsable | Type | Début | Fin | Jours ouvrés | Avanc.
1 | Cadrage |  | Phase
1.1 | Atelier de cadrage et parcours clients | Julie Martin | Tâche | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  | 100%
1.2 | Spécifications fonctionnelles | Julie Martin | Tâche | 2026-08-17 | 2026-09-04 |  | 100%
J1 | Validation des spécifications | Studio Pilates | Jalon | 2026-09-04 | 2026-09-04
2 | Design |  | Phase
2.1 | Parcours et wireframes | Sophie Laurent | Tâche | 2026-09-07 | 2026-09-18 |  | 100%
2.2 | Maquettes graphiques | Sophie Laurent | Tâche | 2026-09-14 | 2026-10-02 |  | 60%
2.3 | Charte graphique et icônes | Sophie Laurent | Tâche | 2026-09-21 | 2026-09-25 |  | 50%
J2 | Validation des maquettes | Studio Pilates | Jalon | 2026-10-05 | 2026-10-05
3 | Développement |  | Phase
3.1 | Architecture et base de données | Karim Benali | Tâche | 2026-09-21 | 2026-10-02 |  | 40%
3.2 | Module de réservation des cours | Karim Benali | Tâche | 2026-10-05 | 2026-11-13 |  | 0%
3.3 | Paiement en ligne et rappels SMS | Karim Benali | Tâche | 2026-10-26 | 2026-11-20 |  | 0%
3.4 | Intégration des écrans | Emma Roux | Tâche | 2026-10-12 | 2026-11-20 |  | 0%
4 | Tests et lancement |  | Phase
4.1 | Recette et corrections | Emma Roux | Tâche | 2026-11-23 | 2026-12-11 |  | 0%
4.2 | Publication sur les stores | Karim Benali | Tâche | 2026-12-14 | 2026-12-18 |  | 0%
J3 | Lancement de l'application | Studio Pilates | Jalon | 2027-01-04 | 2027-01-04
4.3 | Formation des coachs | Julie Martin | Tâche | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  | 0%
Formulas:
Tâches en retard = "S"&WEEKNUM([Tâches en retard, row below],21)
Avancement global = "S"&WEEKNUM([Avancement global, row below],21)
Prochain jalon = "S"&WEEKNUM([Prochain jalon, row below],21)

## Paramètres
Paramètres du diagramme de Gantt
Remplissez cette feuille une fois : le Gantt reprend l'équipe, les types de ligne et les jours fériés pour compter les jours ouvrés.
Votre entreprise
Nom ou raison sociale | Atelier Numérique
L'équipe | Rôle
Julie Martin | Cheffe de projet
Sophie Laurent | Designer
Karim Benali | Développeur
Emma Roux | Intégratrice
Studio Pilates | Client
Types de ligne | Effet sur le diagramme
Phase | Barre foncée, regroupe les tâches qui suivent
Tâche | Barre verte, foncée pour la part réalisée
Jalon | Case orange la semaine du jalon
Jours fériés (France métropolitaine) | Exclus du décompte des jours ouvrés
2026-01-01 | Jour de l'an
2026-04-06 | Lundi de Pâques
2026-05-01 | Fête du Travail
2026-05-08 | Victoire 1945
2026-05-14 | Ascension
2026-05-25 | Lundi de Pentecôte
2026-07-14 | Fête nationale
2026-08-15 | Assomption
2026-11-01 | Toussaint
2026-11-11 | Armistice 1918
2026-12-25 | Noël
2027-01-01 | Jour de l'an
2027-03-29 | Lundi de Pâques
2027-05-01 | Fête du Travail
2027-05-06 | Ascension
2027-05-08 | Victoire 1945
2027-05-17 | Lundi de Pentecôte
2027-07-14 | Fête nationale
2027-08-15 | Assomption
2027-11-01 | Toussaint
2027-11-11 | Armistice 1918
2027-12-25 | Noël
Alsace-Moselle : ajoutez le Vendredi saint et le 26 décembre. Vous pouvez aussi ajouter vos jours de fermeture.

## Mode d'emploi
Mode d'emploi du modèle de diagramme de Gantt
1. Les paramètres
Dans « Paramètres », saisissez le nom de votre entreprise et les membres de l'équipe. Les jours fériés 2026 et 2027 sont déjà listés : ils sont exclus du décompte des jours ouvrés. Ajoutez vos jours de fermeture dans les lignes libres.
2. Les lignes
Chaque ligne a un type. Une « Phase » regroupe les tâches qui la suivent : ses dates et son avancement se calculent à partir de ces tâches (formules déjà en place dans l'exemple, à recopier si vous ajoutez une phase). Une « Tâche » se définit par une date de début et une date de fin. Un « Jalon » est un événement ponctuel (validation, livraison) : saisissez la même date en début et en fin.
3. Les barres
La grille de droite affiche 26 semaines à partir de la date « Début de l'affichage ». Chaque colonne correspond à une semaine, du lundi au dimanche. Les barres se dessinent seules : vert clair pour le travail à faire, vert foncé pour la part réalisée (selon l'avancement), rouge pour une tâche dont la date de fin est passée sans être terminée, sombre pour une phase, case orange pour un jalon. La semaine en cours est surlignée en jaune.
4. Faire défiler le temps
Pour un projet plus long, changez simplement la date « Début de l'affichage » : toute la grille se décale. Pour imprimer deux périodes, dupliquez l'onglet et réglez une date différente sur chaque copie.
5. Le suivi
Mettez à jour l'avancement de chaque tâche en pourcentage. L'avancement global est pondéré par le nombre de jours ouvrés de chaque tâche. La synthèse du haut indique les tâches en retard et le prochain jalon.
6. Ajouter des lignes
Insérez des lignes au milieu du tableau (clic droit sur un numéro de ligne, puis Insérer) : les formules et les règles de couleur suivent. Recopiez une ligne existante vers la nouvelle pour récupérer la formule de la grille.
Pour aller plus loin
Ce modèle est proposé gratuitement par Digitiz : https://digitiz.fr/modeles/diagramme-de-gantt/