## Planning
PLANNING DE CHANTIER | [5 empty] | Début |  |  | Fin prévue |  | Fin au marché | Marge (j ouvrés) | Intempéries (j) | Avancement
Point d'avancement au
N° | Lot / corps d'état | Tâche ou jalon | Entreprise | Type | Début | Durée (j) | Intemp. (j) | Fin | Avanc. | Statut
| 00 · Installation de chantier | Installation de chantier, protections | BTP Saône | Tâche | 2026-10-05 | 3 | 0 |  | 100%
| 01 · Démolition, curage | Curage et dépose des cloisons | BTP Saône | Tâche | 2026-10-08 | 5 | 0 |  | 100%
| 02 · Gros œuvre, maçonnerie | Ouverture en façade et dalle de terrasse | BTP Saône | Tâche | 2026-10-15 | 8 | 2 |  | 100%
| 03 · Étanchéité, couverture | Étanchéité de la toiture terrasse | Étanchéité Lyonnaise | Tâche | 2026-10-29 | 5 | 3 |  | 100%
| 04 · Plâtrerie, isolation | Cloisons, doublages et faux plafonds | Plâtrerie Martin | Tâche | 2026-11-02 | 15 | 0 |  | 40%
| 05 · Électricité | Électricité et réseaux informatiques | Élec Pro 69 | Tâche | 2026-11-09 | 14 | 0 |  | 20%
| 06 · Plomberie, chauffage, ventilation | Sanitaires, chauffage, climatisation | Thermi Rhône | Tâche | 2026-11-09 | 12 | 0 |  | 0%
| 07 · Menuiseries | Menuiseries intérieures et vitrages | Menuiserie Duval | Tâche | 2026-11-23 | 8 | 0 |  | 0%
| 08 · Peinture | Peintures et revêtements muraux | Déco Peinture | Tâche | 2026-11-30 | 10 | 0 |  | 0%
| 09 · Revêtements de sols | Sols souples et carrelage | Sols Confluence | Tâche | 2026-12-14 | 6 | 0 |  | 0%
| 10 · Nettoyage | Nettoyage de fin de chantier | Net Services | Tâche | 2026-12-22 | 2 | 0 |  | 0%
| Tous lots | Réception des travaux (procès-verbal) | Tous intervenants | Jalon | 2027-01-04 | 0 | 0 |  | 0%
| Tous lots | Reprise des réserves | Entreprises concernées | Tâche | 2027-01-05 | 10 | 0 |  | 0%
| Tous lots | Levée des réserves | Tous intervenants | Jalon | 2027-01-19 | 0 | 0 |  | 0%
| LÉGENDE | ■ Vert : tâche prévue ■ Vert clair : tâche terminée ■ Orange : tâche en retard ■ Noir : jalon (réception, levée des réserves) ■ Semaine en surbrillance : semaine du point
Durées en jours ouvrés, hors week-ends et jours fériés. Les jours d'intempéries déclarés repoussent la fin de la tâche. Modèle gratuit Digitiz · digitiz.fr/modeles/planning-chantier/
Formulas:
Fin au marché = "S"&WEEKNUM([Fin au marché, row below],21)
Marge (j ouvrés) = "S"&WEEKNUM([Marge (j ouvrés), row below],21)
Intempéries (j) = "S"&WEEKNUM([Intempéries (j), row below],21)
Avancement = "S"&WEEKNUM([Avancement, row below],21)

## Paramètres
Paramètres du planning
Remplissez cette feuille une fois : le planning reprend le chantier, les lots et les jours fériés.
Le chantier |  | Jours fériés (exclus des durées)
Nom du chantier | Aménagement des bureaux et de la terrasse | Jour de l'An | 2026-01-01
Adresse du chantier | 12 rue des Lilas, 69001 Lyon | Lundi de Pâques | 2026-04-06
Maître d'ouvrage | Atelier Numérique (SIRET 123 456 789 00012) | Fête du Travail | 2026-05-01
Maître d'œuvre ou conducteur de travaux | Cabinet Morel Architecture | Victoire 1945 | 2026-05-08
N° de marché ou référence | CH-2026-014 | Ascension | 2026-05-14
Planning établi par | Sophie Morel | Lundi de Pentecôte | 2026-05-25
|  | Fête nationale | 2026-07-14
Dates de référence |  | Assomption | 2026-08-15
Date du point d'avancement | 2026-11-16 | Toussaint | 2026-11-01
Premier lundi affiché sur le planning | 2026-10-05 | Armistice 1918 | 2026-11-11
Fin des travaux prévue au marché | 2027-01-22 | Noël | 2026-12-25
Le planning affiche seize semaines à partir du lundi indiqué en C15. Mettez à jour la date du point à chaque réunion de chantier : les statuts se recalculent. |  | Jour de l'An | 2027-01-01
|  | Lundi de Pâques | 2027-03-29
Lots et corps d'état (liste déroulante) |  | Fête du Travail | 2027-05-01
00 · Installation de chantier | Ajoutez vos lots dans les cases libres. | Ascension | 2027-05-06
01 · Démolition, curage |  | Victoire 1945 | 2027-05-08
02 · Gros œuvre, maçonnerie |  | Lundi de Pentecôte | 2027-05-17
03 · Étanchéité, couverture |  | Fête nationale | 2027-07-14
04 · Plâtrerie, isolation |  | Assomption | 2027-08-15
05 · Électricité |  | Toussaint | 2027-11-01
06 · Plomberie, chauffage, ventilation |  | Armistice 1918 | 2027-11-11
07 · Menuiseries |  | Noël | 2027-12-25
08 · Peinture
09 · Revêtements de sols
10 · Nettoyage
Tous lots
Types de ligne
Tâche | Barre verte sur les semaines couvertes
Jalon | Case noire sur la semaine de l'événement (durée 0)

## Mode d'emploi
Mode d'emploi du planning de chantier
1. Le chantier
Ouvrez « Paramètres » : nom et adresse du chantier, maître d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, référence du marché. Indiquez le premier lundi à afficher, la date de fin des travaux prévue au marché et la date du point d'avancement.
2. Les lots
Adaptez la liste des lots et corps d'état à votre chantier (cases libres en bas de la liste). Ils apparaissent dans le menu déroulant de la colonne « Lot » du planning.
3. Les tâches
Une ligne par tâche : lot, intitulé, entreprise, type (Tâche ou Jalon), date de début et durée en jours ouvrés. La date de fin se calcule en sautant les week-ends et les jours fériés listés dans « Paramètres ». Les barres se dessinent seules dans les semaines.
4. Les jalons
Réception des travaux, levée des réserves, livraison d'un équipement : choisissez le type « Jalon » et une durée de 0. Une case noire marque la semaine.
5. Les intempéries
Quand une tâche perd des jours à cause de la météo, saisissez-les dans la colonne « Intemp. (j) » : la fin de la tâche recule d'autant, et le total s'affiche en haut du planning. Décalez ensuite à la main le début des tâches qui en dépendent.
6. Le point d'avancement
À chaque réunion de chantier, changez la date du point dans « Paramètres » et mettez à jour la colonne « Avanc. ». Le statut passe seul à « Terminé », « En cours », « En retard » (fin dépassée, ou début passé sans avancement) ou « À venir ». L'avancement global est pondéré par la durée des tâches.
7. La diffusion
Enregistrez en PDF (A4 paysage) et joignez le planning au compte rendu de chantier. Chaque entreprise voit ses dates et celles des lots qui la précèdent.
Rappel
La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage, avec ou sans réserves (article 1792-6 du Code civil). Elle ouvre la garantie de parfait achèvement d'un an. Planifiez-la comme un jalon, et la levée des réserves avec elle.
Pour aller plus loin
Ce modèle est proposé gratuitement par Digitiz : https://digitiz.fr/modeles/planning-chantier/