## Rétroplanning
RÉTROPLANNING
| Projet | Lancement de la collection de Noël |  |  | Lancement au plus tard |  | Marge (jours ouvrés) |  | Étapes en retard
| Client | Maison Berthier
| Date de livraison | 2026-11-16 |  |  | Durée totale (j. ouvrés) |  | Semaines de travail |  | Étapes faites
Aujourd'hui
Les dates se calculent à rebours depuis la livraison, en jours ouvrés (week-ends et jours fériés exclus). Saisissez les étapes dans l'ordre chronologique, sans ligne vide.
N° | Étape | Responsable | Durée (j. ouvrés) | Marge (j.) | Enchaînement | Début au plus tard | Fin au plus tard | Sem. | Statut | Alerte
1 | Brief de la campagne et objectifs | Julie Martin | 3 | 0 | Avant la suivante |  |  |  | À faire
2 | Validation du budget par le client | Maison Berthier | 2 | 1 | Avant la suivante |  |  |  | À faire
3 | Shooting photo de la collection | Sophie Laurent | 4 | 0 | En parallèle |  |  |  | À faire
4 | Rédaction des 40 fiches produits | Thomas Petit | 8 | 0 | Avant la suivante |  |  |  | À faire
5 | Création des visuels et bannières | Sophie Laurent | 6 | 0 | Avant la suivante |  |  |  | À faire
6 | Intégration sur la boutique en ligne | Emma Roux | 4 | 0 | En parallèle |  |  |  | À faire
7 | Préparation de l'e-mailing et des publications | Thomas Petit | 3 | 0 | Avant la suivante |  |  |  | À faire
8 | Recette et corrections | Emma Roux | 3 | 1 | Avant la suivante |  |  |  | À faire
9 | Validation finale par le client | Maison Berthier | 1 | 0 | Avant la suivante |  |  |  | À faire
LIVRAISON
Formulas:
Marge (jours ouvrés) = IF(OR([Projet]="",[Durée (j. ouvrés)]=""),"",IF(OR([Projet, row below]="",[Durée (j. ouvrés), row below]=""),WORKDAY(D6,-1-N([Marge (j.)]),Paramètres!$B28:B53),IF([Lancement au plus tard]="En parallèle",WORKDAY([Marge (jours ouvrés), row below],-N([Marge (j.)]),Paramètres!$B28:B53),WORKDAY(N12,-1-N([Marge (j.)]),Paramètres!$B28:B53))))
Début au plus tard = IF([Marge (jours ouvrés)]="","",WORKDAY([Marge (jours ouvrés)],-(MAX([Durée (j. ouvrés)],1)-1),Paramètres!$B28:B53))
Sem. = IF([Début au plus tard]="","","S"&WEEKNUM([Début au plus tard],21))
Alerte = IF([Début au plus tard]="","",IF([Étapes en retard]="Fait","",IF(D7>[Marge (jours ouvrés)],"En retard",IF(D7>=[Début au plus tard],IF([Étapes en retard]="En cours","","À lancer"),IF(NETWORKDAYS(D7,[Début au plus tard],Paramètres!$B28:B53)-1<=5,"Démarre bientôt","")))))

## Paramètres
Paramètres du rétroplanning
Remplissez cette feuille une fois : le rétroplanning reprend l'équipe, les listes et les jours fériés pour calculer les dates à rebours.
Votre entreprise
Nom ou raison sociale | Atelier Numérique
L'équipe | Rôle
Julie Martin | Cheffe de projet
Sophie Laurent | Designer
Thomas Petit | Rédacteur
Emma Roux | Intégratrice
Maison Berthier | Client
Enchaînement | Signification
Avant la suivante | L'étape se termine avant que la suivante commence
En parallèle | L'étape se termine en même temps que la suivante
Statuts
À faire
En cours
Fait
Jours fériés (France métropolitaine) | Exclus du calcul des jours ouvrés
2026-01-01 | Jour de l'an
2026-04-06 | Lundi de Pâques
2026-05-01 | Fête du Travail
2026-05-08 | Victoire 1945
2026-05-14 | Ascension
2026-05-25 | Lundi de Pentecôte
2026-07-14 | Fête nationale
2026-08-15 | Assomption
2026-11-01 | Toussaint
2026-11-11 | Armistice 1918
2026-12-25 | Noël
2027-01-01 | Jour de l'an
2027-03-29 | Lundi de Pâques
2027-05-01 | Fête du Travail
2027-05-06 | Ascension
2027-05-08 | Victoire 1945
2027-05-17 | Lundi de Pentecôte
2027-07-14 | Fête nationale
2027-08-15 | Assomption
2027-11-01 | Toussaint
2027-11-11 | Armistice 1918
2027-12-25 | Noël
Alsace-Moselle : ajoutez le Vendredi saint et le 26 décembre. Ajoutez aussi vos jours de fermeture.

## Mode d'emploi
Mode d'emploi du modèle de rétroplanning
1. La date de livraison
Tout part d'elle. Saisissez-la dans la case verte en haut de la feuille « Rétroplanning » : c'est la date à laquelle le résultat doit être disponible (lancement, ouverture, mise en ligne, dépôt). La dernière étape se termine le jour ouvré qui la précède.
2. Les étapes
Listez les étapes dans l'ordre chronologique, sans ligne vide entre elles. Pour chacune : un responsable, une durée en jours ouvrés et, si besoin, une marge (des jours de sécurité laissés après l'étape). Les dates de début et de fin au plus tard se calculent seules, en remontant depuis la livraison.
3. L'enchaînement
Par défaut, une étape se termine avant que la suivante commence. Choisissez « En parallèle » pour une étape qui se déroule en même temps que la suivante : les deux se terminent le même jour, avant l'étape d'après.
4. Les jours fériés
Les calculs utilisent la fonction WORKDAY (SERIE.JOUR.OUVRE dans Excel en français) : week-ends et jours fériés de la feuille « Paramètres » sont exclus. Ajoutez vos jours de fermeture dans les lignes libres.
5. Le suivi
Mettez à jour le statut de chaque étape (À faire, En cours, Fait). La colonne « Alerte » signale une étape à lancer, une étape qui démarre dans moins d'une semaine ou une étape en retard. La tuile « Marge » indique le nombre de jours ouvrés qui vous restent avant de devoir lancer la première étape : si elle devient négative, la date de livraison n'est plus tenable sans raccourcir une étape.
6. Ajouter des étapes
Insérez des lignes au milieu du tableau et recopiez les formules des colonnes H, I, J et L depuis la ligne du dessus. Vingt lignes sont prêtes.
Pour aller plus loin
Ce modèle est proposé gratuitement par Digitiz : https://digitiz.fr/modeles/retroplanning/